|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | Приложение № 1 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | к письму Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Информация о реализации целевых программ за 12 месяцев 2019 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование учреждения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальные программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование программы | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевые показатели | | | | | | Оценка испол-нения | |
| Всего | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Бюджет города | | | | | | Внебюджетные средства | | | | | |  | | | | | |  | |
| план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | | план | | | факт | | | план | | | факт | | | план | | | факт | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | |
| I | «Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения города Челябинска на 2018-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Координация действий дежурных и диспетчерских служб города в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, обеспечение функционирования системы -112 | 24 023,89 | | 24 023,89 | |  | |  | | 309,48 | | 309,48 | | 23 714,41 | | | 23 714,41 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 100,00% | |
| 1.1. | Количество поступивших и обработанных звонков и сообщений от населения и организаций города Челябинска о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации средствами службы Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 города Челябинска» (условных единиц) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 460 000 | | | 630 118 | | | 136,98% | |
| 1.2. | Количество случаев комплексного реагирования экстренных оперативных служб на сообщения поступающие по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» (условных единиц) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 2 300 | | | 2 313 | | | 100,57% | |
| 1.3. | Формирование и ведение аналитической базы данных по происшествиям на территории Челябинского городского округа (процентов) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 100 | | | 100 | | | 100,00% | |
| 1.4. | Процент оповещения должностных лиц комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, Челябинского муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от количества случаев возникновения угроз и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий или аварий (процентов) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 100 | | | 100 | | | 100,00% | |
| 1.5. | Количество взаимодействий с организациями по размещению на медиа экранах города Челябинска видеороликов различной тематики в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, таких как: внимание, тонкий лед, лесные пожары, купальный сезон, экстренный вызов и другие (условных единиц) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 16 | | | 16 | | | 100,00% | |
| 1.6. | Подготовка информационных карт по основным социально-значимым происшествиям, таких как: обстановка на водных объектах (купальный сезон), распределение по территории города Челябинска сообщений граждан: о присутствии в атмосферном воздухе посторонних запахов, жалоб на шум от полетов самолетов, подтоплений и другие (условных единиц) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 32 | | | 32 | | | 100,00% | |
| 1.7. | Случаи информирования населения об оперативной обстановке на территории города Челябинска, экстренных предупреждениях и прогнозах неблагоприятных метеорологических явлений на территории города, плановых отключениях в системе жилищно-коммунального хозяйства, отмене занятий в учебных заведениях в связи с низкими температурами (условных единиц) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 700 | | | 1 106 | | | 158,00% | |
| 1.8. | Количество подготовленных прогнозов по потенциальным источникам аварий и происшествий на территории города Челябинска (условных единиц) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 18 | | | 18 | | | 100,00% | |
| 1.9. | Подготовка и размещение на официальном сайте учреждения аналитического информационного вестника (условных единиц) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 13 | | | 13 | | | 100,00% | |
| 2. | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, происшествий и обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | 44 608,13 | | 44 566,84 | |  | |  | | 551,03 | | 551,03 | | 44 057,10 | | | 44 015,81 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 99,91% | |
| 2.1. | Количество выездов поисково-спасательного отряда (единиц) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 3 500 | | | 3 731 | | | 106,60% | |
| 2.2. | Количество лиц, которым оказана помощь поисково-спасательным отрядом (человек) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 1 500 | | | 1 633 | | | 108,87% | |
| 2.3. | Обеспечение безопасности общественных (массовых) мероприятий. Количество мероприятий (единиц) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 70 | | | 87 | | | 124,29% | |
| 2.4. | Количество реагирований на химические аварии (единиц) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 10 | | | 0 | | | 0,00% | |
| 3 | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 10 234,65 | | 10 163,25 | |  | |  | | 127,05 | | 127,05 | | 9 311,80 | | | 9 311,80 | | | 795,80 | | | 724,40 | | |  | | |  | | | 99,30% | |
| 3.1. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (человеко-часов) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 78 558 | | | 80 190 | | | 102,08% | |
| 3.2. | Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих (человеко-часов) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 14 586 | | | 14 586 | | | 100,00% | |
| 3.3. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-часов) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 14 505 | | | 14 505 | | | 100,00% | |
| 3.4. | Мероприятия в сфере гражданской обороны (подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны: количество консультационных часов) (человеко-часов) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 4 453,2 | | | 4 453,2 | | | 100,00% | |
| 4. | Осуществление муниципальной функции по полномочиям, установленным законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Уставом города Челябинска, муниципальными правовыми актами города Челябинска | 24 164,11 | | 24 163,38 | |  | |  | | 301,56 | | 301,56 | | 23 862,55 | | | 23 861,82 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 100,00% | |
| 4.1. | Количество разработанных муниципальных правовых актов в сфере гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (штук): |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 37 | | | 52 | | | 140,54% | |
| 4.2. | Количество проверок подведомственных учреждений (единиц): |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 4 | | | 4 | | | 100,00% | |
| 5. | Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в границах города Челябинска | 1 006,78 | | 1 006,78 | |  | |  | |  | |  | | 1 006,78 | | | 1 006,78 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 100,00% | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.1. | Мероприятия в области гражданской обороны | 230,81 | | 230,81 | |  | |  | |  | |  | | 230,81 | | | 230,81 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 100,00% | |
| 5.1.1. | Приобретение комплекта оборудования (ноутбук, принтер, сканер) для обеспечения работы эвакуационной комиссии (единиц) | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | |  | | |  | | | 0 | | | 0 | | |  | |
| 5.1.2. | Приобретение дополнительного оборудования для МКУ "ЕДДС-112" (дипольная антена) (штук) | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | |  | | |  | | | 0 | | | 0 | | |  | |
| 5.1.3. | Приобретение оборудования для работы органов управления подвижного пункта главы города Челябинска (единиц) | 200,70 | | 200,70 | |  | |  | |  | |  | | 200,70 | | | 200,70 | | |  | | |  | | | 19 | | | 19 | | | 100,00% | |
| 5.1.4. | Поставка информационных стендов и вывесок (штук) | 30,11 | | 30,11 | |  | |  | |  | |  | | 30,11 | | | 30,11 | | |  | | |  | | | 8 | | | 8 | | | 100,00% | |
| 5.2. | Акарицидная обработка территории площадью (га) | 346,26 | | 346,26 | |  | |  | |  | |  | | 346,26 | | | 346,26 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 100,00% | |
|  | Акарицидная обработка территории площадью (га) | 346,26 | | 346,26 | |  | |  | |  | |  | | 346,26 | | | 346,26 | | |  | | |  | | | 439,00 | | | 439,00 | | | 100,00% | |
| 5.3. | Организация пропаганды в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории города | 429,70 | | 429,70 | |  | |  | |  | |  | | 429,70 | | | 429,70 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 100,00% | |
| 5.3.1. | Изготовление листовок (штук) |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 88,43 | | | 88,43 | | |  | | |  | | | 40 000 | | | 40 000 | | | 100,00% | |
| 5.3.2. | Изготовление брошюр по вопросам безопасности населения (гражданская оборона, безопасность на водных объектах, противопожарная тематика) (штук) |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 9,80 | | | 9,80 | | |  | | |  | | | 50 | | | 50 | | | 100,00% | |
| 5.3.3. | Изготовление знаков безопасности на водных объектах (штук) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0 | | | 0 | | |  | |
| 5.3.4. | Установка знаков безопасности на водных объектах (стойка с основанием и знаком) (штук) |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 106,95 | | | 106,95 | | |  | | |  | | | 31 | | | 31 | | | 100,00% | |
| 5.3.5. | Изготовление видеороликов по вопросам безопасности населения (гражданская оборона, безопасность на водных объектах, противопожарная тематика) (штук) |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 22,00 | | | 22,00 | | |  | | |  | | | 1 | | | 1 | | | 100,00% | |
| 5.3.6. | Размещение видеороликовпо вопросам безопасности населения (гражданская оборона, безопасность на водных объектах, противопожарная тематика) (штук) |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 95,00 | | | 95,00 | | |  | | |  | | | 3 | | | 3 | | | 100,00% | |
| 5.3.7. | Приобретение комплекта оборудования для специалиста по связям с общественностью (единиц) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0 | | | 0 | | |  | |
| 5.3.8. | Сезонная замена знаков безопасности на водных объектах (штук) |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 107,52 | | | 107,52 | | |  | | |  | | | 40 | | | 47 | | | 117,50% | |
|  | **Итого по программе:** | **104 037,56** | | **103 924,14** | | **0,00** | | **0,00** | | **1 289,12** | | **1 289,12** | | **101 952,64** | | | **101 910,62** | | | **795,80** | | | **724,40** | | |  | | |  | | | **99,89%** | |
| II | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Челябинск»на 2017-2020 годы |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1 | Количество муниципальных служащих  прошедших обучение на курсах повышения квалификации по краткосрочным программам (чел.): | 38,1 | | 23,9 | |  | |  | |  | |  | | 38,1 | | | 23,9 | | |  | | |  | | | 3 | | | 3 | | | 100,0% | |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию (чел.): | 70,2 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | | 70,2 | | |  | | |  | | |  | | | 20 | | | 0 | | | 0,0% | |
|  | Итого по программе: | **108,3** | | **23,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **108,3** | | | **23,9** | | | **0,0** | | | **0,0** | | |  | | |  | | | **22,07%** | |
|  | ВСЕГО: | **104 145,9** | | **103 948,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **1 289,1** | | **1 289,1** | | **102 060,9** | | | **101 934,5** | | | **795,8** | | | **724,4** | | |  | | |  | | | **99,81%** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| Начальник управления | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | А. В. Рымарев | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| Исполнитель: | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| Э.В. Полякова | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 7293444 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |